## 과업수행계획(일정표)
구분 | 단계 | 대분류 | 소분류 | 대분류코드 | 소분류코드 | 산출물 | ID | 필수 | 11월 | 12월 | R&R | 세부일정
비즈니스이해 (11월 18일 ~ 11월 25일) | 컨설팅 | 비즈니스 이해 | 프로젝트 계획 | A | A-1 | 프로젝트 계획서 |  | 필수 |  |  |  | 11월 25일 프로젝트 계획 발표
|  |  | 범위 설정 |  | A-2 | SOW |  | 필수
|  | 프로젝트 정의 | 프로젝트 정의 | B | B-1 | 프로젝트 정의서 |  | 필수
|  |  | 수행계획 |  | B-2 | WBS |  | 필수
|  | 프로젝트 위험계획 | 위험 계획 | C | C-1 | 식별 가능 위험 목록서
C-2
데이터 준비 | 컨설팅 | 필요데이터 정의 | 데이터 획득 | D | D-1 | 데이터 획득 계획서 |  | 필수
D-2
|  | 데이터스토어 설계 | 정형데이터 설계 | E | E-1 | 데이터 설계서 데이터 매핑정의서
|  |  | 비정형데이터 설계 |  | E-2
|  | 데이터 수집 | 데이터 수집 | F | F-1
|  |  | 정합성 점검 |  | F-2 | 데이터 정합성 보고서 |  | 필수
데이터 분석 | 데이터 모델링 | 분석데이터 준비 | 비즈니스 룰 확인 | G | G-1 | [6 empty] | 12월 3일 데이터 수집 현황 보고
|  |  | 분석용 데이터 |  | G-2 | 분석용 데이터셋 |  | 필수
|  | 전처리 | 결측치 인식/처리 | H | H-1 | 결측치 처리보고서 |  | 필수
|  |  | 잡음 인식/처리 |  | H-2 | 잡음 처리보고서 |  | 필수
|  |  | 이상치 인식/처리 |  | H-3 | 이상치 처리보고서 |  | 필수
|  | 변수 생성 | 요약변수 | I | I-1 | 요약변수 생성 보고서 |  | 필수
|  |  | 파생변수 |  | I-2 | 파생변수 생성 보고서 |  | 필수
|  | 데이터 분할 | 학습용 | J | J-1
|  |  | 검증용 |  | J-2
|  |  | 테스트용 |  | J-3 | 데이터 분할 보고서 |  | 필수
|  | 변수 선택 | EDA | K | K-1
|  |  | 통계적 기법 |  | K-2
|  |  | 머신러닝 기법 |  | K-3 | 변수 선택 보고서 |  | 필수
|  | 모형 개발 | 개발 모형 선택 | L | L-1
|  |  | 모형 학습 |  | L-2
|  |  | 모형 비교 및 선정 |  | L-3 | 모형 개발 보고서 |  | 필수
|  | 모형 확정 | 모형 테스트 | M | M-1 | 모형 개발 결과 보고서 |  | 필수 |  |  |  | 12월 10일 모형 개발 현황 보고
시스템 구현 | (외부데이터 운영시만 선택 ) | 설계 및 구현 | 시스템 분석 설계 | N | N-1 | 시스템 설계서 |  | 필수
|  |  | 시스템 구현 |  | N-2
|  | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 | O | O-1 | 시스템테스트 보고서 |  | 필수
|  |  | 시스템 운영 |  | O-2
평가 및 전개 | 모형개발/ 컨설팅 | 모형 결합 | 모형 확정 | P | P-1
|  |  | 모형 결합 |  | P-2 | 모형 결합 보고서 |  | 필수
|  | 최종모형 검증 | 최종테스트 | Q | Q-1 | 최종 테스트 보고서 |  | 필수
|  | 모형 개발 보고서 | 최종모형개발 보고 | S | S-1 | 최종 모형 완료 보고서 |  | 필수 |  |  |  | 12월 17일 모형 평가 결과 보고
시각화 및 전산시스템 설계 및 구축 | 설계 | 분석 | 요구사항정의 | T | T-1 | 요구사항정의서
|  | 화면설계 | UI 설계 |  | T-2 | UI 설계서
|  | 시스템설계 | Architecture설계 |  | T-3 | 시스템구성도 |  | 필수
|  |  | 프로그램설계 |  | T-4 | 프로그램명세서 |  | 필수 |  |  |  | 12월 17일 프로그램 개발 현황 보고
| 전산구현 | 개발 | 프로그램코딩 | U | U-1
|  | 테스트 | 단위테스트 |  | U-2
|  |  | 통합테스트실시 |  | U-3
최종보고회 | 최종보고 | 최종 보고 | 최종보고서 | Y | Y-1 | 최종보고서 |  | 필수 |  |  |  | 12월 22일 최종 분석 결과 보고서 점검
| 시스템 시연 | 시연회 | 시연 시나리오 | Z | Z-1 | 시연 시나리오 |  | 필수
|  |  | 시연용 데이터 |  | Z-2 | 시연용 데이터 |  | 필수
|  |  | 리허설 |  | Z-3
Note on E2: 다이나믹동: 조합의 신용위험관리방안에 대한 대조합원 의견수렴 및 반영
Note on E6: 다이나믹동: 요구사항수렴은 설문과 방문조사를 기본으로 하고 필요한 경우 다른 조사방법을 추가
Note on E8: 다이나믹동: 조합의 신용위험관리방안에 대한 대조합원 의견수렴 및 반영
Note on E12: 다이나믹동: 요구사항수렴은 설문과 방문조사를 기본으로 하고 필요한 경우 다른 조사방법을 추가
Note on E14: 다이나믹동: 현행 조기경보모형관리 체계 진단 및 개선점 도출